

Утверждена решением

Хурала представителей Пий-Хемского кожууна

от 16.03.2023г. № 10

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Пий-Хемском кожууне на 2023-2025 годы»

**П А С П О Р Т**

Муниципальной целевой программы

«О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Пий-Хемском кожууне на 2023-2025 годы»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Пий-Хемском кожууне на 2023-2025 годы» |
| Государственный заказчик – координатор Программы | Администрация Пий-Хемского кожууна |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель председателя по социальной политике, кожуунная межведомственная комиссия по борьбе с туберкулезом при администрации |
| Соисполнители Программы | ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» |
| Участники Программы | Администрация Пий-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ», администрации сельских поселений, ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна», ГКУ РТ «Центр занятости населения Пий-Хемского кожууна» |
| Цели Программы | снижение смертности от туберкулеза населения Пий-Хемского кожууна; увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез;  увеличение охвата профилактическими осмотрами детей в возрасте от 0 до 17 лет на туберкулез всеми методами |
| Задачи Программы | проведение санитарно-просветительной работы по туберкулезу среди населения Пий-Хемского кожууна;  проведение мероприятий по своевременному выявлению туберкулеза; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | смертность от туберкулеза:  в 2023 году – 48,9 случаев на 100 тыс. населения;  в 2024 году – 39,1 случаев на 100 тыс. населения;  в 2025 году – 29,3 случая на 100 тыс. населения;  охват профилактическими осмотрами населения на туберкулез:  в 2023 году – 80 процентов;  в 2024 году – 85 процентов;  в 2025 году – 90 процентов;  охват профилактическими осмотрами детей в возрасте от 0 до 17 лет на туберкулез всеми методами:  в 2023 году – 80 процентов;  в 2024 году – 90 процентов;  в 2025 году – 98,8 процента |
| Этапы и сроки реализации Программы | реализация Программы осуществляется в период 2023-2025 годов в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования  Программы составляет 1344 тыс. рублей, в том числе:  на 2023 год – 448 тыс. рублей;  на 2024 год – 448 тыс. рублей;  на 2025 год – 448 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы будет уточняться в пределах средств, предусмотренных законом Республики Тыва о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей муниципального бюджета Пий-Хемского кожууна. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности | исполнение мероприятий Программы позволит достичь к 2025 году следующих результатов:  снижение уровня смертности от туберкулеза до 29,3 случая на 100 тыс. населения в 2025 г. (в абсолютных числах предполагается снижение смертности на 2 человека с 5 в 2023 г. до 3 в 2025 г.);  увеличение охвата профилактическими осмотрами населения на туберкулез до 90 процентов;  увеличение охвата профилактическими осмотрами детей 0- 17 лет на туберкулез всеми методами до 98,8 процента |

* 1. Обоснование проблемы, анализ исходного состояния

Реализация муниципальной целевой программы «О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2018-2021 годы» позволила провести ряд масштабных мероприятий организационного характера. Показатели смертности от туберкулеза в Пий-Хемском кожууне в 2011 году составляло 63,1% 7 человек при численности населения 11099; в 2019 году 69,6% 7 человек при численности населения 10055. Снижение заболеваемости туберкулезом с 198,2 случаев на 100 тыс. населения в 2011 г. до 187,7 случая на 100 тыс. населения в 2019 г. (предупредить заболеваемость у 3 человек). В период с 2012 г. до 2022 г. были сняты с диспансерного учета у фтизиатра с клиническим излечением туберкулеза 147 человек.

Обстановка по туберкулезу в Пий-Хемском кожууне остается сложной. По итогам 2022 г. впервые выявлено и поставлены на диспансерный учет 14 больных, по сравнению с 2021 годом 9, и на сегодняшний день является одним из неблагополучных территорий в Республике Тыва. Для стабилизации, а затем улучшения основных показателей по туберкулезу, необходима организация межведомственного взаимодействия, поскольку туберкулез является не только медицинской, но и социальной проблемой.

Реализация Программы позволит к 2025 году снизить уровень смертности от туберкулеза в Пий-Хемском кожууне с 48,9 случая на 100 тыс. населения до 29,3 случая в 2025 г. на 100 тыс. населения (в абсолютных числах предполагается снижение смертности на 2 человека с 5 в 2023 г. до 3 в 2025 г.).

Для улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Пий-Хемском районе необходимо провести ряд мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы противотуберкулезной службы, решение организационных вопросов.

Программа разработана в соответствии с действующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

Закон Республики Тыва от 31 декабря 1996 г. № 696 «О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза»;

постановление Правительства Республики Тыва от 7 августа 2018 г. № 398

«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В 2023-2025 годах запланировано усиление межведомственного взаимодействия в плане организации мер по привлечению к лечению больных туберкулезом, уклоняющихся от лечения в недобровольном порядке, в том числе с привлечением судебных органов и Министерства внутренних дел по Республике Тыва.

Проведение противоэпидемических и санитарно- гигиенических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции позволит предотвратить распространение туберкулеза среди населения кожууна.

Программой предусмотрены санитарно-профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения кожууна по вопросам профилактики туберкулеза.

При реализации Программы ожидается снижение показателя смертности от туберкулеза в 2025 г. до 29,3 случая на 100 тыс. населения или сохранение жизней у 2 человек, снижение заболеваемости туберкулезом в 2025 г. до 79,0 случая на 100 тыс. населения или предупреждение заболеваемости у 2 больных.

Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 90-98,8 процента и повышение эффективности лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя позволят значительно уменьшить контингент больных, состоящих на диспансерном учете у фтизиатра.

Основные целевые показатели (индикаторы) реализации Программы отражены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Кроме того, в результате реализации Программы повысится уровень излечения больных туберкулезом, сократятся сроки излечения, снизится количество тяжелых форм туберкулеза и уровень нетрудоспособности населения, что будет способствовать экономии средств, затраченных на лечение и выплату пособий по листкам нетрудоспособности и инвалидности, и, в конечном итоге, приведет к улучшению состояния здоровья населения республики.

1. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является снижение показателя смертности от туберкулеза населения Пий-Хемского кожууна.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач проведение санитарно-просветительной работы по туберкулезу среди населения,

проведение мероприятий по своевременному выявлению туберкулеза;

увеличение охвата профилактическими осмотрами населения на туберкулез до 90 процентов;

увеличение охвата профилактическими осмотрами детей 0- 17 лет на туберкулез всеми методами до 98,8 процента

Обеспечение противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции

Сроки реализации Программы – 2023-2025 гг.

1. Система программных мероприятий

Программа состоит из разделов:

Обеспечение противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, проведение заключительной дезинфекции позволит продолжить работу по оздоровлению бак очагов в целях предотвращения распространения туберкулеза среди населения, проведение санитарно-профилактической работы.

Предусмотрено проведение профилактических мероприятий, включающих опубликование статей по вопросам профилактики туберкулеза в республиканских и муниципальных средствах массовой информации, изготовление баннеров и показ видеороликов по вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза, выступления врачей-фтизиатров в средствах массовой информации, на телевидении.

запланировано усиление межведомственного взаимодействия в плане организации мер по привлечению к лечению больных туберкулезом, уклоняющихся от лечения в недобровольном порядке, в том числе с привлечением судебных органов и ПП №7 МО МВД РТ. Принятие мер социальной поддержки больных туберкулезом, в том числе в рамках реализации губернаторских проектов, позволит повысить эффективность лечения больных туберкулезом. Основные мероприятия Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

1. Обоснование финансовых и материальных затрат

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета Пий-Хемского кожууна.

Общий объем финансирования Программы составляет 1344 тыс. рублей, в том числе:

Объём финансирования основных мероприятий Программы приведён в приложении № 3 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий Программы будет корректироваться исходя из возможностей муниципального бюджета Пий-Хемского кожууна.

1. Трудовые ресурсы

На 1 января 2023 г. всего в системе противотуберкулезной службы кожууна работает 1 врач-фтизиатр, имеется 10 койко-мест в туберкулезном отделе ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ».

Основным исполнителем Программы выступает администрация Пий-Хемского кожууна.

Соисполнители Программы – ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ».

Участники Программы–администрации сельских поселений и г.Турана Пий-Хемского кожууна

Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных Программой. Ответственным за реализацию Программы является администрация Пий-Хемского кожууна, которое с учетом выделяемых финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели реализации Программы, затраты на программные мероприятия, механизм реализации Программы и состав исполнителей, принимает меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы. Внесение изменений в Программу, в том числе уточнение затрат на программные мероприятия, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

1. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий

от реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности реализация Программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями. Результаты реализации Программы будут определяться достижением основных целевых показателей (индикаторов) согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

Администрация Пий-Хемского кожууна, с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав исполнителей мероприятий Программы.

При необходимости администрация Пий-Хемского кожууна корректирует перечень мероприятий и объема средств на их реализацию для утверждения в установленном законодательством порядке.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и с нарастающим итогом к базовому году.

Исполнение комплексных мероприятий муниципальной Программы повлияет на демографическое состояние с ростом социального уровня населения республики и позволит достичь к 2025 году следующих результатов:

снижение показателя смертности от туберкулеза до 29,3 случая на 100 тыс. населения в 2025 г. (в абсолютных числах предполагается снижение смертности у 2 больных, с 5 человек в 2023 г. до 3 в 2025 г.);

увеличение охвата профилактическими осмотрами населения на туберкулез до

90 процентов;

увеличение охвата профилактическим осмотрами детей в возрасте от 0 до 17 лет на туберкулез всеми методами до 98,8 процента.

Кроме того, ожидаемые результаты Программы приведут к сокращению сроков излечения, снижению числа тяжелых форм туберкулеза и уровня нетрудоспособности населения, что будет способствовать экономии средств, затраченных на лечение и выплату пособий по листам нетрудоспособности и инвалидности, что в отдаленном прогнозе неизбежно принесет экономический эффект в сохранении трудовых ресурсов и увеличении продолжительности активной жизни населения Пий-Хемского кожууна.

Оценка рисков в ходе реализации Программы

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

1. отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию Программы;
2. недостаточное ресурсное обеспечение Программы;
3. увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы. Возможные механизмы минимизации рисков:
4. консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;
5. коллегиальное обсуждение и принятие решений;
6. детальное планирование работы исполнителей;
7. финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели (индикаторы) реализации Программы в соответствии с приложением № 1 настоящей Программе.

Для оценки степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы по формуле:

СДип = ЗПипф / ЗПипп,

где:

СДип – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПипф – значение каждого показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПипп – плановое значение показателя (индикатора), утвержденное Программой.

Каждый показатель (индикатор) Программ, исходя из степени достижения

планового значения показателя (индикатора) Программы, определяется как:

«Достигнут» – если значение СДип составляет 1;

«Частично достигнут» – если значение СДип составляет от 0,6 до 1;

«Не достигнут» – если значение СДип составляет менее 0,6. Эффективность реализации Программы в целом определяется по формуле:

СДп = (∑ СДип / N) х 100 %,

где:

СДп – коэффициент достижения показателей (индикаторов) Программы;

СДип – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

N – число показателей (индикаторов) Программы.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если показатели оценены положительно в интервале от 90 до 100 процентов («Достигнут»).

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если показатели оценены положительно в интервале от 80 до 89 процентов («Частично достигнут»).

Программа считается реализуемой неэффективно, если показатели (индикаторы) оценены менее 80 процентов («Не достигнут»).

Приложение № 1

к региональной программе Республики Тыва

«О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва

на 2023-2025 годы»

# П Л А Н

основных мероприятий региональной программы Республики Тыва

«О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Республике Тыва на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат  (достижение целевых показателей) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-методические мероприятия | | | | |
| 1.1. Проведение заседаний Межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом при администрации Пий-Хемского кожууна. | 1 июня  2023 г. | 31 декабря  2025 г. | Администрация Пий-Хемского кожууна, Администрация г. Турана, Администрации сельских поселений, Управление культуры и туризма, ЦСПСиД, МКУ УО, УТИСР, ПП № 7 МО МВД России «Кызылский» г. Туран,  ГКУ РТ «ЦЗН Пий-Хемского кожууна» | координация деятельности органов государственной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в сфере профилактики борьбы с туберкулезом.  Целевые показатели:  I квартал:  охват профосмотрами взрослых – 20,0 процентов; охват профосмотрами детей – 22,0 процента; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | |  | |  | |  | | II квартал:  охват профосмотрами взрослых – 40,0 процентов; охват профосмотрами детей – 44,0 процента; эффективность лечения больных туберкулезом с МЛУ и ШЛУ – 25,0 процентов;  III квартал:  охват профосмотрами взрослых – 60,0 процентов; охват профосмотрами детей – 66,0 процентов; эффективность лечения больных туберкулезом с МЛУ и ШЛУ – 40,0 процентов;  IV квартал:  охват профосмотрами взрослых – 80,0 процентов; охват профосмотрами детей – 88,0 процентов; Срок: ежеквартально | |
| 1.3. Организация мер по привлечению к прохождению лечения больных туберкулезом, злостно уклоняющихся от лечения, в недобровольном порядке, в том числе с привлечением судебных органов. | | 1 мая  2023г. | | 31 декабря  2025 г. | | ПП № 7 МО МВД России «Кызылский» г. Туран, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | уменьшение резервуара бациллярного ядра путем привлечения к лечению больных открытой формой туберкулеза, злостно уклоняющихся от лечения, путем усиления межведомственного взаимодействия с ПП № 7 МО МВД России «Кызылский» г. Туран,  в результате чего будут достигнуты следующие результаты:  Целевые показатели:  I квартал:  количество рассмотренных в суде дел – 80 процентов из них:  привлечено к лечению в добровольном порядке – 50 процентов;  привлечено к лечению в недобровольном порядке – 50 процентов;   1. квартал:   количество рассмотренных в суде дел – 80 процентов, из них:  привлечено к лечению в добровольном порядке – 50 процентов;  привлечено к лечению в недобровольном порядке – 50 процентов;   1. квартал:   количество рассмотренных в суде дел – 80 процентов, из них:  привлечено к лечению в добровольном порядке – 50 процентов;  привлечено к лечению в недобровольном порядке – 50 процентов;   1. квартал:   количество рассмотренных в суде дел – 80 процентов, из них:  привлечено к лечению в добровольном порядке – 50 процентов;  привлечено к лечению в недобровольном порядке – 50 процентов.  Срок: с 1 мая 2023 г. по 31 декабря 2025 г. (далее – постоянно) | |
| 2. Подготовка и переподготовка врачебных кадров противотуберкулезной службы | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение обучающих семинаров для работников ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» совместно с ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | | 1 июня  2023 г. | | 31 декабря  2025 г. | | ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | повышение уровня подготовки медицинских работников по вопросам выявления туберкулеза на постоянной основе:  2023 г. – 3 врачей;  2024 г. – 3 врачей;  2025 г. – 5 врачей | |
| 3. Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом | | | | | | | | | |
| 3.1. Обеспечение противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции | | 1 января  2023 г. | | 31 декабря  2025 г. | | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласовав нию) | | продолжение работы по проведению заключительной дезинфекции бакочагов путем обеспечения 100- процентного охвата бациллярных очагов заключительной дезинфекцией в целях предотвращения распространения туберкулеза среди населения согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Тыва от 19 января 2022 г. № 52пр/22  «Об утверждении графика проведения флюорографического обследования сельского населения и заключительной дезинфекции бациллярных очагов Республики Тыва передвижными установками ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер» на 2022 год».  Целевые показатели:  заболеваемость контактных лиц из бациллярных очагов:  2023 год – 30 процентов;  2024 год – 15 процентов;  2025 год – 5 процентов.  Срок: 2 раза в год | |
| 4. Проведение санитарно-профилактической работы | | | | | | | | | |
| 4.1. Опубликование статей по вопросам профилактики туберкулеза в республиканских и муниципальных средствах массовой информации | | 1 января  2023 г. | | 31 декабря  2025 г. | | Администрация Пий-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ | | повышение уровня информированности населения республики по вопросам профилактики туберкулеза:  2023 г. – 4 статьи;  2024 г. – 4 статьи;  2025 г. – 4 статьи | |
| 4.2. Выступление врача-фтизиатра в средствах массовой информации | | 1 января  2023 г. | | 31 декабря  2025 г. | | Администрация Пий-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ | | улучшение информированности населения по вопросам профилактики и раннего выявления тубер кулеза:  2023 г. – 4 выступления;  2024 г. – 4 выступления;  2025 г. – 4 выступления | |
| 4.3. Изготовление баннеров по вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза | | 1 января  2023 г. | | 31 декабря  2025 г. | | Администрация Пий-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ | | повышение уровня информированности населения по проблемам туберкулеза:  2023 г. – 2 баннера;  2024 г. – 2 баннера;  2025 г. – 2 баннера | |

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

Пий-Хемского кожууна

«О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Пий-Хемском кожууне на 2023-2025 годы»

# ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(индикаторы) реализации муниципальной программы

администрации Пий-Хемского кожууна «О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Пий-Хемском кожууне на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная цель региональной программы | Описание задачи региональной программы | Целевой показатель | | | |
| наименование и единица измерения | значение в 2023  году | значение в 2024  году | значение в 2025  году |
| Снижение смертности от туберкулеза с 58,7 до 19,7 на 100 тыс. населения | Снижение смертности от туберкулеза за счет расширения современных методов диагностики туберкулеза, проведение мероприятий по своевременному выявлению туберкулеза, проведение санитарно-просветительной работы по туберкулезу среди населения | 1) снижение смертности от туберкулеза с 48,9 до 29,3 на 100 тыс. населения | 48,9 | 39,1 | 29,3 |
| 2) увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез с 75 до 90 процентов | 80 | 85 | 90 |
| 3) увеличение охвата профилактическим осмотрами детей в возрасте от 0 до 17 лет на туберкулез всеми методами с 70 до 98,8 процента | 80 | 90 | 98,8 |

Приложение № 3

к муниципальной целевой программе

администрации Пий-Хемского кожууна

«О дополнительных мерах по борьбе

с туберкулезом в Пий-Хемском кожууне

на 2023-2025 годы»

# О Б Ъ Е М

финансирования основных мероприятий муниципальной целевой программы администрации Пий-Хемского кожууна

«О дополнительных мерах по борьбе

с туберкулезом в Пий=Хемском кожууне на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | | | Сроки исполнения | | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат  (достижение целевых  показателей) |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Проведение заседаний Межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом при Администрации Пий-Хемского кожууна | финансирование не требуется | - | - | - | - | 1 июня 2023 г.  – 31 декабря  2025 г.  (ежеквартально) | | Администрация Пий-Хемского кожууна, Администрация г. Турана, Администрации сельских поселений, Управление культуры и туризма, ЦСПСиД, МКУ УО, УТИСР, ПП № 7 МО МВД России «Кызылский» г. Туран. | координация деятельности органов государственной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в сфере профилактики и борьбы с туберкулезом |
| Организация мер по привлечению к прохождению лечения больных туберкулезом, злостно уклоняющихся от лечения, в недобровольном порядке, в том числе с привлечением судебных органов и МВД | финансирование не требуется | - | - | - | - | 1 мая 2023 г. –  31 декабря  2025 г. | ПП № 7 МО МВД России «Кызылский» г. Туран, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | уменьшение резервуара бациллярного ядра путем привлечения к лечению больных открытой формой туберкулеза, злостно уклоняющихся от лечения, путем усиления межведомственного взаимодействия с МВД и Управление ФССП Российской Федерации по Республике Тыва |
| Взаимодействие с системой Управление ФСИН Российской Федерации по Республике Тыва и МВД Российской Федерации по Республике Тыва в части оказания медицинской помощи больным туберкулезом, содержащимся в местах лишения свободы | финансирование не требуется | - | - | - | - | 1 мая 2023 г. –  31 декабря  2025 г. | Администрация Пий-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | улучшение взаимодействия с Управлением ФСИН в части обмена достоверной информацией по больным туберкулезом, содержащихся в местах лишения свободы, после их освобождения и постановки на учет – взаимодействие с МВД в части обмена информацией по  месту нахождения больных туберкулезом |
| Организация профилактических осмотров населения республики на туберкулез методами: иммунодиагностики (1-14 лет);  ФГ-обследования (15 лет и старше) | Итого | 780 | 260 | 260 | 260 | 1 апреля  2023 г. –  31 декабря  2025 г. | Администрация Пий-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | продолжение работы по раннему выявлению туберкулеза посредством сплошного флюорографического обследования сельского населения республики, что позволит выявлять туберкулез на ранней стадии заболевания и предотвратит хронизацию легочного процесса и инвалидизацию больного, а также распро странение туберкулеза  среди контактных лиц |
| Организация и проведение обучающих семинаров для работников ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» совместно с ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» | финансирование не требуется | - | - | - | - | 1 апреля  2023 г. –  31 декабря  2025 г. | ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | повышение уровня подготовки медицинских работников по вопросам выявления туберкулеза на  постоянной основе |
| Обеспечение противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции | Итого | 540 | 180 | 180 | 180 | 1 апреля  2023 г. –  31 декабря  2025 г. | Администрация Пий-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | продолжение работы по проведению заключительной дезинфекции бакочагов путем обеспечения 100-процентого охвата бациллярных очагов заключительной дезинфекцией в целях предотвращения распространения туберкулеза среди населения согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Тыва от 19 января 2023 г.  № 52пр/22 «Об утверждении графика проведения флюорографического обследования сельского населения и заключительной дезинфекции бациллярных очагов Республики Тыва передвижными установками ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер» на 2023 год» |
| Проведение санитарно- профилактической работы | Итого | - | - | - | - | 1 апреля  2023 г. –  31 декабря  2025 г. | ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | повышение уровня информированности населения республики по вопросам профилактики туберкулеза , санитарно-просветительная работа должна быть ориентирована на пропаганду здорового образа жизни как меры профилактики туберкулеза и особенно активизирована в период подготовки к проведению массовых флюорографических обследования |
| Опубликование статей по вопросам профилактики туберкулеза в республиканских и муниципальных средствах массовой информации | Итого | - | - | - | - | 1 апреля  2023 г. –  31 декабря  2025 г. | Администрация Пий-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | повышение уровня информированности населения республики по вопросам профилактики туберкулеза |
| Выступление врачей- фтизиатров в средствах массовой информации, на телевидении | Итого | - | - | - | - | 1 апреля  2023 г. –  31 декабря  2025 г. | ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | улучшение информированности населения по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза |
| Изготовление и показ видеороликов, изготовление баннеров по вопросам раннего выявления и профилактики туберкулеза | Итого | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 апреля  2023 г. –  31 декабря  2025 г. | Управление культуры и туризма, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» | | повышение уровня информированности населения по проблемам туберкулеза |
| Всего по Программе | Итого | 1 344 000 | 448 000 | 448 000 | 448 000 |  |  | |  |